## Feature-Liste
Feature-Liste mit Aufwand – BildungsTandems / ZSB |  |  | Stundensatz | 100
Pflicht (Fundament) ist Voraussetzung. Optionale Bausteine in Spalte „Auswahl“ mit x wählen – Stunden & Kosten rechnen automatisch. |  |  | Pflicht (h) | 176
Gewählt gesamt (h)
Legende: | Pflicht |  | Geschätzte Kosten
| Optional |  | Budget ZSB | 20000
Alles optional zusätzlich: 402 h (alle Module). |  |  | Differenz
Kategorie / Feature | Beschreibung | Typ | Aufwand (h) | Auswahl
0 · Pflicht – Fundament (Voraussetzung für alles)
Backend-Setup | Projektgerüst Java 25 / Spring Boot, Struktur, Build/CI. | Pflicht | 8 | x
Datenbank-Schema + Migrationen | PostgreSQL-Datenmodell aller Entitäten + Versionierung. | Pflicht | 16 | x
Hosting Hetzner | Server (Nürnberg/Falkenstein), Deploy-Pipeline, Domain, HTTPS, Backups. | Pflicht | 16 | x
DSGVO-/Betriebs-Grundsetup | AVV-Setup, Logging, Monitoring, Datensparsamkeit. | Pflicht | 8 | x
API-Grundgerüst + Frontend-Anbindung | REST-API; bestehendes Angular-Frontend gegen echtes Backend. | Pflicht | 16 | x
Login & Authentifizierung | Anmeldung, Session/JWT, Passwort-Reset. | Pflicht | 16 | x
Rollen-/Rechte-Framework | 4 Rollen (Admin/Trainer/Koordination/Coach) + Doppelrollen, serverseitig durchgesetzt. | Pflicht | 20 | x
Schul- & Kooperations-Datenmodell | Weiterführende ↔ bis 3 Grundschulen (1:n), Tandem-Struktur. | Pflicht | 8 | x
Schüler-Registrierung (QR) | QR je Schule, Self-Registrierung (nur Name), Koordinator-Freigabe, Sperre. | Pflicht | 24 | x
Admin-Verwaltung Basis | Schulen anlegen; Koordinator:innen/Trainer:innen anlegen + Schul-Zuordnung. | Pflicht | 16 | x
Tests + CI | Unit-/Integrationstests, Continuous Integration. | Pflicht | 16 | x
Abnahme, Doku, Übergabe | Abnahmetests, Kurz-Doku, Einweisung. | Pflicht | 12 | x
A · Terminverwaltung
Termin-Modell (3 Typen) | Global / Training / Tandem als Datenmodell + Logik. | Optional | 12
Termine anlegen/bearbeiten/absagen | Rollenabhängig (Admin global, Trainer Training, Koordination Tandem). | Optional | 12
Termin-Detail + Zu-/Absage | Detailseite, Teilnahme zu-/absagen. | Optional | 8
Kalenderansicht | Monatskalender (persönlich/schul/global). | Optional | 6
Erinnerungen vor Termin | Hinweis vor Treffen (benötigt Push oder E-Mail – Modul F). | Optional | 6
Warnung fehlende Trainingstermine | Admin-Dashboard hebt Schulen ohne Termine hervor. | Optional | 8
ICS-Export | Termine in eigenen Kalender exportieren. | Optional | 6
Terminabstimmung (Poll) | Abstimmen über mögliche Termine. | Optional | 12
B · Materialbereitstellung
Material-Modell + Kategorien/Tags | Feste Kategorien (Methodenkarten, Begleitmaterial …) + Tags. | Optional | 8
Material ansehen + Suche | Liste, Suche nach Kategorie/Tags (keine PDF-Volltextsuche). | Optional | 8
Datei-Upload / Storage | PDF/Bilder hochladen (nur Admin), Rechte. | Optional | 12
Web-Ansicht + CMS-Editor | Inhalte direkt lesbar; Rich-Text-Editor (fett, Überschriften). | Optional | 24
Zeitgesteuerte Freischaltung | Inhalte ab Datum/Phase sichtbar. | Optional | 10
Auto-Freischaltung nach Training | Trigger: nach 1./2. Training weiteres Material. | Optional | 8
Nutzungs-Statistik | Aufruf-Zähler je Material (aggregiert). | Optional | 8
C · Lernen
Lernpfade | Schritte, Quiz, Vorlesen, Fortschritt. | Optional | 14
FAQ-Bereich | Durchsuchbar, kategorisiert. | Optional | 6
D · Kommunikation (Jugendschutz-konform)
Event-Nachrichten | Vorlagen: Termin abgesagt/verschoben/neu (kein Freitext-Chat für SuS). | Optional | 10
Direktnachrichten (Erwachsene) | Koord↔Trainer, Koord↔Koord (Tandem-Schule), Trainer↔Admin. | Optional | 16
Gruppenchat Tandem-Teams | Koordination legt Gruppe für Coach-Teams an. | Optional | 14
E · Feedback & Monitoring
Termin-Feedback | Smiley (gut/mittel/schlecht), bei schlecht Textfeld. | Optional | 8
Reflexion (Koordination) | Optionale ausführlichere Reflexion. | Optional | 6
Ampel-Umfrage (6 Wochen) | „Wie läuft das Projekt?“ grün/gelb/rot je Schule. | Optional | 12
„Hilfe nötig?“ / SOS | Nicht-akute Hilfeanfrage → Push an Koordination. | Optional | 8
Monitoring-Dashboard | KPIs (Kinder, Tandems) + Ampel-Farbübersicht aller Schulen. | Optional | 16
Änderungs-/Drop-out-Historie | Protokoll statt Überschreiben (z. B. Gruppe 15→5). | Optional | 10
F · Benachrichtigungen
Push-Notifications | DSGVO-konforme Lösung (EU/Open-Source) – Recherche + Umsetzung. RISIKO/offen. | Optional | 28
E-Mail-Versand | Erinnerungen/Einladungen per E-Mail. | Optional | 8
G · Export & Zertifikate
Coach-Zertifikat (PDF) | Druckbare Urkunde inkl. Namenserfassung. | Optional | 8
Excel-/CSV-Export | Namen, Trainingsanzahl, Stadtverteilung, Schülerzahlen. | Optional | 12
Stimmungs-Export | Feedback-/Stimmungsverläufe je Schule exportierbar. | Optional | 6
H · Verwaltung erweitert
Schul-Filter/Suche | Filter nach Stadt, Schulform, Sozialindex (>100 Schulen). | Optional | 10
Schuljahres-Logik | Enddatum manuell, Jahre deaktivierbar, Auto-Löschung SuS am Jahresende. | Optional | 16
Teilnahme-Umfrage + Pause/Resume | Jahresend-Abfrage, Schulen pausieren statt löschen. | Optional | 10
Zeit-Trigger | z. B. „2 Wochen nach Schulstart Erinnerung“. | Optional | 10
I · Design & UX
Schlankes Schüler-UI | Minimalistischeres Redesign, weniger Emojis/Scrollen. | Optional | 12
Responsive-Feinschliff | Optimierung Handy/Desktop. | Optional | 6
CI-/Theming-Anpassbarkeit | Farben/Design anpassbar. | Optional | 8